预算项目支出绩效评价表

( 2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名 称 | 招商引资专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 外经股 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120万元 | 120万元 | 120万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120万元 | 120万元 | 120万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全年招商引资项目达20个，招商引资合同引资额达50亿元。 | | | | 推进全县项目特别是招商引资项目引进、投资见效，按月完成本年度责任状目标任务的单位给予奖励 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及改  进措施 |
| 产出指标（80分） | 数量指标 | 招商引资项目 | 20个 | 招商引资签约项目18个 | 10 | 8 |  |
| 招商引资合同引资额 | 50亿 | 招商引资合同引资额202亿 | 10 | 8 |  |
| 招商引资商务接待客人批次 | 80批次 | 招商引资商务接待客人批次120批 | 10 | 8 |  |
| 招商引资商务接待客人 | 400人次 | 招商引资商务接待客人623人次 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金引进到位率 | 50% | 资金引进到位率49.6% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月份之前 | 全年完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 东莞招商 | 40 | 44 | 5 | 4 |  |
| 上海招商 | 30 | 36 | 5 | 4 |  |
| 深圳招商 | 50 | 51 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进县域经济强势发 | 较去年提高5% | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 引进资金规模 | 10亿元 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 项目业主满意度 | ≧90% | 10 | 9 |  |
|  | | | | | | 100 | 86 |  |

填表人:孔新宇 填报日期:2022.4.10 联系电话:15173496878 单位负责人签字: