附件1：

衡东县畜牧水产事务中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

（1）根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。

（2）根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。

（3）建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。

（4）实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。

（5）承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。

（6）做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。

（7）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

- 人员编制情况

- 本部门共有定编人数54人，2023年实有在职人数45人，退休人数71人，遗属2人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入579.18万元，其中一般公共财政拨款579.18万元；2023年年初预算安排支出579.18万元，其中：基本支出517.18万元，项目支出62万元。

- 2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

- 2023年决算总收入2220.72万元，较预算增加1641.54万元，总支出2220.72万元，其中：基本支出587.05万元，占总支出的26.44％；项目支出1633.67万元，占总支出的73.56％。差异产生的主要原因是上级专项资金增加。

- 3.“三公"经费执行情况

- 2023年“三公"经费预算数9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费9万元。“三公"经费决算数8.18元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费8.18万元。

- 4.政府采购执行情况

- 2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

- 5.资产管理情况

2023年年末资产总额322.08万元，负债总额218.84万元，净资产103.24万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值221.06万元，在用资产221.06万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2023年我单位工作开展情况及主要事业成效如下：1.为全力恢复生猪生产，保障市场供应和价格基本稳定，加大生猪养殖扶持力度，鼓励养殖场加强防疫设施升级改造，加快推进县内生猪运输清洗车辆清洗消毒场所和非洲猪瘟自检能力建设。2.相关股室积极开展畜禽品种改良和技术推广工作，随时掌握全县畜禽动态发展情况，为全县主要畜禽监测调查户变更掌握第一手资料。3.为促进我县渔业资源可持续发展，较好完成鱼类人工增殖放流工作。4.农技推广补助项目根据当地实际情况，选聘养殖技术指导员承担技术的指导与推广，在全县范围内建设1个养殖科技示范基地，培育20个科技示范户，并辐射带动300个以上农户，为乡村振兴工作提供有力保障。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

绿色种养循环农业试点项目资金1000万。我中心对县养殖场（户）和种植大户的情况掌握充分，沟通顺畅，在粪污收集实操过程中起到了很好的监督促进作用，特别是在第三方社会化组织与养殖场（户）

生猪调出大县奖励资金513.66万元。截至2022年底，全县规模化生猪养殖生物安全设施改造完成65户，完成率100%，全县畜禽粪污综合化利用率达到92.88%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，通过项目实施，规模养殖户生物安全设施、雨污分离、干湿分离、沉淀池、粪污处理必备设施基本达标，整体观感实现好转，粪污排放得到有效治理，周边环境卫生取得明显改观。

生猪良种补贴资金95万元。经过认真检查和评议，我们认为，我县生猪良种补贴项目较好地完成了省、市下达的任务，项目规划设计合理，通过招标、采购方式，确定本县供精单位，并与供精单位签订采购合同，明确供精单位年度计划、最低供应数量、精液价格、人工授精收费内容及标准，保存精液销售台账、收据，做好每季发放统计、检验报告整理归档工作。财政、农业农村部门按照生猪人工授精站每季汇总上报的有关凭证，每季度核查一次，每次按照一定比例采取实地或电话抽查方式进行核查，按实际配种使用精液、价格，与供精单位结算补贴资金。项目单位生产基本条件得到改善，农民收入明显增加，效益明显，达到了项目实施预期目标。两个供精单位衡东县社华丰种公猪站和湖南湘猪科技股份有限公司超额完成了省里下达我县配种1.19万头，2.4万胎次，供精5万份任务。

生猪调出大县奖励资金513.66万元。截至2022年底，全县规模化生猪养殖生物安全设施改造完成65户，完成率100%，全县畜禽粪污综合化利用率达到92.88%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，通过项目实施，规模养殖户生物安全设施、雨污分离、干湿分离、沉淀池、粪污处理必备设施基本达标，整体观感实现好转，粪污排放得到有效治理，周边环境卫生取得明显改观。

绿色种养循环农业试点项目资金1000万。我中心对县养殖场（户）和种植大户的情况掌握充分，沟通顺畅，在粪污收集实操过程中起到了很好的监督促进作用，完成粪肥还田监测60余批次，水肥还田面积为70000亩左右，堆肥还田面积为20000亩左右，商品有机肥由还田面积为10000亩左右，并创建了1个示范片。

- 存在的问题及改进措施

- 1、存在的问题

- (一)绩效管理方面

- 在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。

- (二)管理制度方面

- 一方面是管理制度不够完善，需要进一步细化明确另一方面在管理制度的执行上,还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

- 2、改进措施

- (一)绩效管理方面

- 1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题,我单位将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。

- 2、整改情况:已完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。

- (二)政策制度方面

- 1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题,进一步完善制度建设,通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性，,通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理,提高制度执行的有效性。

- 2、整改情况:我单位已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》，按照我单位绩效管理办法和实施细则,各项目单位加强绩效管理。

四、其他需要说明的情况

无

衡东县畜牧水产事务中心

2024年4月1日