中共衡东县委农村工作领导小组办公室

衡东县2024年晚稻“一喷多促”实施方案

根据湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省2024年秋粮“一喷多促”实施方案》（湘农办发【2024】111号）和湘财预﹝2024﹞218号等文件要求，安排我县针对秋粮开展“一喷多促”，根据上级文件要求，结合我县实际，拟定如下方案。

一、目标任务

结合我县情况，经研究决定，主要针对晚稻百千万示范片（集中连片100亩以上的区域）实施“一喷多促”，最大限度减少灾害损失，力保大面积稳产增产。全县任务面积3.4万亩，根据各乡镇2023年晚稻示范片面积和乡镇水田面积8:2的比例测算各乡镇具体实施面积（乡镇任务面积见附表1）。

二、实施方式及补助流程

1、实施时间：2024年9月9日-9月18日。

2、确定服务组织。由于时间紧、任务重，各乡镇要通过政府购买服务的方式，自主选择社会化服务组织承担“一喷多促”作业，确保按期完成。选择服务组织时应选择取得《湖南省农作物病虫害专业化统防统治服务组织标志使用授权书》（具体名单见附表2），且有实力、有信誉的专业化服务组织。由社会化服务组织购买肥药并进行喷施作业，具体作业人员必须经专业培训，并持有飞防证。

3、过程监管与面积确认。社会化服务组织在实施作业过程中，要邀请受益农户、村组干部、乡镇农业综合服务中心（农技站）、乡镇政府参与监督，服务面积确认单由服务对象、村委会、乡镇农业综合服务中心（农技站）、乡镇政府审核，并签字确认（具体见附件3）。完成作业后，要收集好物资购买发票、物资入库照片、用药记录表（附件4）、现场作业照片、飞行轨迹图等相关佐证资料。

4、补助标准。根据测算，建议按每亩不超过31元（含杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、飞防助剂、作业费等）的标准进行补助，在完成任务目标的基础上，尽量扩大作业面积。

5、补助方式。乡镇组织财政所、农业综合服务中心（农技站）、村委会对实施面积和作业质量进行验收，并收集项目实施资料清单（附件5）报送县农业农村局植保植检站，服务组织提供面积确认单（附件3）、用药记录表（附件4）、服务补助确认单（附件6）等资料到乡镇财政所按程序拨付。

三、具体要求

1、制定方案，明确责任。各乡镇实施“一喷多促”要制定具体方案，成立专班，压实责任，明确时间，做到专款专用，不得挪用挤占该项防灾减灾救灾资金，确保按期完成任务目标，并将具体实施方案报县农业农村局植保植检站备案。

2、突出重点，精准施策。重点关注高温、寒露风等极端天气条件，以及纹枯病、稻瘟病、稻曲病、二化螟、稻飞虱等病虫害对晚稻的产量影响，选择在晚稻穗期这一关键生育期，针对性的开展“一喷多促”。

3、科学优选肥药，合理搭配。对干旱，可喷施磷酸二氢钾、中微量元素水溶肥等，改善叶片水分状况，提高抗旱能力。对高温，可喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯等，并结合灌水调温，改善田间气候条件。对寒露风，可喷施叶面肥或液体膜，应对低温冷害。病虫害方面，重点防治稻瘟病、纹枯病、二化螟和稻飞虱等病虫。鉴于我县实际，防治病虫害和预防高温统一选择配方和剂量如下： 20%氯虫苯甲酰胺20毫升加5%阿维菌素100毫升加30%苯甲·丙环唑30毫升加70%吡蚜·呋虫胺15克加99%磷酸二氢钾50克加飞防助剂，每亩共计费用不超过31元（含杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、飞防助剂、作业费等）。服务组织应采购大包装农药，并统一回收药肥包装废弃物。

4、规范操作、务求实效。支持装备精良的专业化统防统治服务组织，采用植保无人机等先进的施药器械开展“一喷多促”作业。作业时环境风速应小于三级风（≤3.3米/秒），建议飞行速度3-5米/秒，施药液量不得少于1.5升/亩，飞行高度严格按照实施地实际情况，建议3-5米，作业安全事故责任由作业实施主体自行承担。

四、保障措施

1、加强组织领导、强化责任落实。县农业农村局成立“一喷多促”工作专班，以局长为组长，总农艺师、机关纪委书记、县农业技术推广中心主任为副组长，机关纪委、局种植业管理股、县财政局农业农村股、县农业技术推广中心相关人员为成员，负责“一喷多促”工作的技术指导和监管。各乡镇要制定具体方案，明确进度安排，压实责任，确保工作落实。县农业农村局“一喷多促”工作专班分为3个组，具体人员分工如下：

第一组带队领导：叶铁军，成员:李俊祥、黄奇、丁建设、喻凌治（技术负责），负责乡镇：霞流镇、大浦镇、石滩乡、吴集镇、杨林镇。

第二组带队领导：李建忠，成员：丁雄辉、罗逸群、李志光、何志明（技术负责），负责乡镇：草市镇、南湾乡、高湖镇、荣桓镇、蓬源镇、杨桥镇。

第三组带队领导：唐金明，成员：陈异辉、邓峥嵘、肖文华、秦长华（技术负责），负责乡镇：甘溪镇、洣水镇、白莲镇、新塘镇、石湾镇、三樟镇。

2、加强技术指导、强化作业质量。工作专班和17个粮食生产指导服务组、乡镇农业综合服务中心（农技站）人员要深入田间地头，现场指导监督；乡镇驻村干部、村干部和受益农户共同监督实施主体开展作业服务，严防空喷、漏喷、肥药不达标等情况，现场检查作业配方、作业记录，确保作业过程、作业质量、作业面积得到各方确认。

3、强化资金监管。各乡镇要切实履行主体责任，坚持专款专用，确保资金用在刀刃上。要加快资金支出进度，确保作业完成后及时兑付。要杜绝索拿卡要，不得违规转包，防止层层“扒皮”、处处“抽利”。

中共衡东县委农村工作领导小组办公室

2024年8月24日

附件：1、衡东县2024年“一喷多促”任务分解表

2、衡东县省级授权专业化统防统治服务组织信息表

3、衡东县2024年XX乡镇社会化服务组织服务面积确认单

4、XX服务组织2024年”一喷多促”用药记录表

5、各乡镇项目实施资料清单

6、衡东县2024年XX乡镇社会化服务组织服务补助确认单

附件1：

衡东县2024年“一喷多促”任务分解表

| 序号 | 乡镇 | 水田面积 (万亩) | 2023年晚稻示范片面积（亩） | 因素法测算任务面积（亩） | 资金安排（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大浦镇 | 4.51 | 9768.49 | 3456 | 105704 |  |
| 2 | 霞流镇 | 4.28 | 17182.23 | 4579 | 140076 |  |
| 3 | 石滩乡 | 3.64 | 2961.13 | 1981 | 60589 |  |
| 4 | 吴集镇 | 6.72 | 6952.78 | 3901 | 119337 |  |
| 5 | 杨林镇 | 2.04 | 1176.34 | 1031 | 31544 |  |
| 6 | 草市镇 | 4.15 | 3606.59 | 2296 | 70225 |  |
| 7 | 南湾乡 | 0.81 | 1839.22 | 636 | 19451 |  |
| 8 | 高湖镇 | 2.59 | 4364.38 | 1780 | 54459 |  |
| 9 | 荣桓镇 | 2.19 | 2299.9 | 1275 | 39015 |  |
| 10 | 杨桥镇 | 2.51 | 2248 | 1399 | 42806 |  |
| 11 | 蓬源镇 | 2.22 | 3160 | 1429 | 43714 |  |
| 12 | 甘溪镇 | 1.87 | 1991.9 | 1095 | 33508 |  |
| 13 | 洣水镇 | 3.59 | 4947.38 | 2289 | 70032 |  |
| 14 | 新塘镇 | 3.08 | 1555.42 | 1519 | 46475 |  |
| 15 | 白莲镇 | 2.24 | 3156.89 | 1439 | 44007 |  |
| 16 | 石湾镇 | 1.89 | 4711.4 | 1554 | 47522 |  |
| 17 | 三樟镇 | 3.92 | 4423 | 2339 | 71536 |  |
| 合 计 |  | 52.25 | 76345.15 | 34000 | 1040000 |  |

附件2 ：

衡东县省级授权专业化统防统治服务组织信息表

| 组织名称 | 联系人 | 联系方式 | 注册地点 | 无人机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省蓝鹰科技有限公司 | 黄东进 | 18692072436 | 高湖镇 | 23 |
| 湖南省大地飞歌农业发展有限公司衡东分公司 | 王伟平 | 15197487908 | 新塘镇 | 10 |
| 衡东维国农机专业合作社 | 贺维国 | 15874776197 | 杨桥镇 | 4 |
| 衡东拿的稳农作物病虫害防治专业合作社 | 赵建东 | 18073413871 | 霞流镇 | 3 |
| 衡阳市艾东农业科技有限公司 | 王东 | 13873425381 | 洣水镇 | 8 |
| 衡东县映山红农机服务专业合作社 | 罗启泉 | 18821918684 | 荣桓镇 | 3 |
| 衡东县荣桓帅府农机服务专业合作社 | 颜庆华 | 18974752398 | 荣桓镇 | 3 |
| 衡东金穗病虫害防治专业合作社 | 罗文峰 | 13875607113 | 新塘镇 | 3 |
| 湖南友泉农业发展有限公司 | 颜双友 | 18229221029 | 杨桥镇 | 6 |

附件3：

衡东县2024年XX乡镇社会化服务组织服务面积确认单

| 组织名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 住址 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 服务内容 | 晚稻”一喷多促” |  |  |  |  |  |
| 服务面积(亩) | 作业地点 |  | 作业面积 |  | 其 他 |  |
| 核定总面积(亩) |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象(签章) | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村级审核意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇农业综合服务 中心意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4：

XX服务组织2024年”一喷多促”用药记录表

| 序号 | 镇村 | 农户姓名 | 联系电话 | 防治面积（亩） | 施药时间 | 防治对象 | 防治药剂(含量,通用名) | 施药器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务对象签字:                                                                            作业时间:    月   日

附件5：

各乡镇项目实施资料清单

1、项目实施方案

2、服务组织作业台账

3、政府购买服务资料

4、项目实施影像资料

5、飞行轨迹图

6、面积确认单（附件3）、补助确认单（附件6）

7、“一喷多促”工作总结

附件6：

衡东县2024年XX乡镇社会化服务组织服务补助确认单

| 组织名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 住址 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 补助内容 | 晚稻”一喷多促” |  |  |  |  |  |
| 核定补助面积(亩) | 作业面积(亩) |  |  |  | 其 他 |  |
| 核定补助资金(元) |  |  |  |  |  |  |
| 社会化服务组织 自验意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村级审核意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇农业综合服务中心意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇财政意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |