附件2：调整后的项目建设内容及资金量：

| 表2 投资估算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要建设内容 | 建设 性质 | 单位 | 数量 | 计划投资总额 （万元） | 资金来源（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 财政 资金 | 自筹 资金 |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  | 1329 | 470 | 859 |
| 1 | 黑木耳菌棒 | 新购 | 棒 | 1600000 | 480 | 160 | 320 |
| 2 | 堆料场地 | 新建 | 平方米 | 500 | 20 | 5 | 15 |
| 3 | 菌棒养菌室 | 新建 | 平方米 | 2500 | 230 | 75 | 155 |
| 4 | 黑木耳基地配套设施 | 新建 | 亩 | 60 | 24 | 8 | 16 |
| 5 | 道路硬化 | 新建 | 平方米 | 1500 | 60 | 20 | 40 |
| 6 | 食用菌培训 |  | 次 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 路基建设 | 新建 | 米 | 1800 | 27 | 9 | 18 |
| 8 | 黄贡椒提纯复壮研发 |  | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | 检测中心改建 | 新建 | 平方米 | 200 | 45 | 45 | 0 |
| 10 | 机耕道硬化及两旁绿化 | 新建 | 米 | 1000 | 80 | 15 | 65 |
| 11 | 基地U型槽 | 新建 | 米 | 900 | 18 | 6 | 12 |
| 12 | 灌溉管道及电排 | 新建 | 项 | 1 | 64 | 25 | 39 |
| 13 | 水渠 | 新建 | 米 | 1000 | 12 | 4 | 8 |
| 14 | 连栋钢架大棚 | 新建 | 平方米 | 14000 | 245 | 80 | 165 |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  | 638 | 220 | 418 |
| 1 | 菌棒生产线车间 | 新建 | 平方米 | 1000 | 70 | 24 | 46 |
| 2 | 菌棒生产线设备 | 新购 | 套 | 1 | 100 | 33 | 67 |
| 3 | 场地硬化 | 新建 | 平方米 | 2000 | 80 | 26 | 54 |
| 4 | 产品阴干棚 | 新建 | 平方米 | 2000 | 60 | 20 | 40 |
| 5 | 质量安全检测系统 | 新购 | 套 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 6 | 加工厂房 | 改建 | 平方米 | 1600 | 268 | 95 | 173 |
| 7 | 场地硬化 | 新建 | 平方米 | 900 | 36 | 12 | 24 |
| 8 | 水井 | 新建 | 口 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 监控设施 | 新购 | 6 | 个 | 1 | 0 | 1 |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  | 258 | 76 | 182 |
| 1 | 仓库 | 新建 | 平方米 | 700 | 80 | 26 | 54 |
| 2 | 冷库 | 新建 | 立方米 | 2025 | 178 | 50 | 128 |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  | 156 | 106 | 50 |
| 1 | 产品陈列室 | 改建 | 平方米 | 40 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 技术合作 | 改建 | 项 | 1 | 60 | 20 | 40 |
| 3 | 产品专卖店 |  | 平方米 | 60 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | 区域公共品牌推广 |  | 项 | 1 | 80 | 80 | 0 |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  | 687.9 | 128 | 559.9 |
| 1 | 互联网平台建设 | 新建 | 项 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | 产品展示厅改建 | 改建 | 项 | 1 | 100.9 | 33 | 67.9 |
| 3 | 产品直营店（长沙） | 新建 | 项 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 农业观光园 | 新建 | 平方米 | 3340 | 334 | 37 | 297 |
| 5 | 健身娱乐区 | 新建 | 平方米 | 300 | 54 | 18 | 36 |
| 6 | 休闲活动园 | 新建 | 平方米 | 1500 | 120 | 30 | 90 |
| 7 | 垂钓基地 | 新建 | 亩 | 5 | 14 | 5 | 9 |
| 8 | 竹木别墅 | 新建 | 栋 | 1 | 40 | - | 40 |
|  | 合计 |  |  |  | 3068.9 | 1000 | 2068.9 |

| 表2-1 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：衡东县兆丰农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计划投资总额 （万元） | 资金来源（万元） |  | 建设地点 | 建设计划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  | 480 | 160 | 320 | 三樟镇 |  |
| 1. | 黑木耳菌棒 |  | 棒 | 1600000 | 3 | 480 | 160 | 320 |  | 2019.8-2020.10 |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 480 | 160 | 320 |  |  |

| 表2-2 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：衡东县欣辉香菇种植专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 建设内容与规模 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 计划投资总额 （万元） |  | 资金来源（万元） |  |  |  | 建设地点 | 建设计划 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  | 111 |  | 232 |  | 三樟镇 |  |  |  |
| 1. |  | 堆料场地 |  |  | 平方米 |  | 500 |  |  | 400 |  | 20 |  | 5 |  | 15 |  |  | 2019.8-2020.11 |  |  |
| 2. |  | 菌棒养菌室 |  |  | 平方米 |  | 2500 |  |  | 920 |  | 230 |  | 75 |  | 155 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 黑木耳基地配套设施 |  |  | 亩 |  | 60 |  |  | 4000 |  | 24 |  | 8 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 道路硬化 |  |  | 平方米 |  | 1500 |  |  | 400 |  | 60 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 食用菌培训 |  |  | 次 |  | 3 |  |  | 30000 |  | 9 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 112 |  | 218 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 菌棒生产线车间 |  |  | 平方米 |  | 1000 |  |  | 700 |  | 70 |  | 24 |  | 46 |  |  | 2019.8-2020.11 |  |  |
| 2. |  | 菌棒生产线设备 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 1000000 |  | 100 |  | 33 |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 场地硬化 |  |  | 平方米 |  | 2000 |  |  | 400 |  | 80 |  | 26 |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 产品阴干棚 |  |  | 平方米 |  | 2000 |  |  | 300 |  | 60 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 质量安全检测系统 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 200000 |  | 20 |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 16 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 仓库 |  |  | 平方米 |  | 500 |  |  | 1000 |  | 50 |  | 16 |  | 34 |  |  | 2019.8-2020.11 |  |  |
| 四、 |  | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 产品陈列室 |  | 含设施设备 | 平方米 |  | 40 |  |  | 1000 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  | 2019.12-2020.11 |  |  |
| 五、 |  | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727 |  | 240 |  | 487 |  |  |  |  |  |
| 表2-3 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位：衡东县庆发食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容与 规模 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 计划投资总额 （万元） |  | 资金来源（万元） |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建设计划 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 62 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 加工厂房改建 |  |  |  |  | 平方米 |  | 1600 | 800 |  | 128 |  | 50 |  | 78 |  | 三樟镇塔冲村 |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 2. | 场地硬化 |  |  |  |  | 平方米 |  | 900 | 400 |  | 36 |  | 12 |  | 24 |  | 三樟镇塔冲村 |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 三、 | 三、建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 30 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 仓库 |  |  |  |  | 平方米 |  | 200 | 1500 |  | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 三樟镇塔冲村 |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 2. | 冷库 |  |  |  |  | 立方米 |  | 800 | 1000 |  | 80 |  | 20 |  | 60 |  | 三樟镇塔冲村 |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 四、 | 四、创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 技术合作 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 60 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 五、培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |  | 8 |  | 27.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 互联网平台建设 |  |  |  |  | 项 |  | 1 | 150000 |  | 15 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 2. | 产品展示厅改建 |  |  |  |  | 项 |  | 1 | 109000 |  | 10.9 |  | 3 |  | 7.9 |  |  |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 3. | 产品直营店（长沙） |  |  |  |  | 项 |  | 1 | 100000 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 2019.9-2020.10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.9 |  | 120 |  | 249.9 |  |  |  |  |  |  |

| 表2-4 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：湖南一有味农业开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容与 规模 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计划投资总额 （万元） | 资金来源（万元） |  | 建设地点 | 建设计划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  | 27 | 9 | 18 |  |  |
| 1. | 路基建设 |  | 米 | 1800 | 150 | 27 | 9 | 18 | 三樟镇 | 2019.9-2020.10 |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  | 144 | 46 | 98 |  |  |
| 1. | 厂房 |  | 平方米 | 700 | 2000 | 140 | 45 | 95 | 三樟镇 | 2019.9-2020.10 |
| 2. | 水井 |  | 口 | 1 | 40000 | 3 | 1 | 2 | 三樟镇 | 2019.9-2020.10 |
| 3. | 监控设施 |  | 6 | 个 |  | 1 | 0 | 1 | 三樟镇 | 2019.9-2020.10 |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  | 12 | 5 | 7 |  |  |
| 1. | 产品专卖店 |  | 平方米 | 60 | 2000 | 12 | 5 | 7 |  | 2019.9-2020.10 |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 183 | 60 | 123 |  |  |

| 表2-5 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：衡东三樟黄贡椒产业协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计划投资总额 （万元） | 资金来源（万元） |  | 建设地点 | 建设计划 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 |  |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 1. | 区域公共品牌推广、技术推广 |  | 项 | 1 | 800000 | 80 | 80 |  |  | 2019.8-2020.10 |  |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |

| 表2-6 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：衡东县三樟镇农业综合服务站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 建设内容与规模 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 计划投资总额 （万元） |  |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建设计划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 黄贡椒提纯复壮研发 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  | 150000 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 三樟镇 |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |
| 2. |  | 检测中心改建 |  | 含检测设施设备 |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  | 200 |  | 2250 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 三樟镇 |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |
| 二、 |  | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 |  | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 |  | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2-7 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位：衡东水竹生态休闲山庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 建设内容与规模 |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  |  | 计划投资总额 （万元） |  |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 建设计划 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 30 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  | 立方 |  |  |  | 1225 |  |  | 800 |  |  |  | 98 |  |  |  | 30 |  |  |  | 68 |  |  |  | 三樟镇塔冲村 |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  | 120 |  |  |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 农业观光园 |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 3340 |  |  | 1000 |  |  |  | 334 |  |  |  | 37 |  |  |  | 297 |  |  |  | 三樟镇塔冲村 |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 健身娱乐区 |  |  |  |  | 含配套设施设备 |  |  | 平方米 |  |  |  | 300 |  |  | 1800 |  |  |  | 54 |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 黄贡椒展示中心 |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 300 |  |  | 3000 |  |  |  | 90 |  |  |  | 30 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 2019.9-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 休闲活动园 |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 1500 |  |  | 800 |  |  |  | 120 |  |  |  | 30 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 2019.9-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 垂钓基地 |  |  |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |  | 5 |  |  | 28000 |  |  |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 2019.10-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 竹木别墅 |  |  |  |  |  |  |  | 栋 |  |  |  | 1 |  |  | 400000 |  |  |  | 40 |  |  |  | - |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 2019.10-2020.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 150 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2-8 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位：衡东县常青黄椒绿色种植专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 建设内容与规模 |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 计划投资总额 （万元） |  |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 建设计划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 50 |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 机耕道硬化及两旁绿化 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 1000 |  | 800 |  |  |  | 80 |  |  |  | 15 |  |  |  | 65 |  |  | 衡东县三樟镇油麻田村 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |
| 2. | 基地U型槽 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 900 |  | 200 |  |  |  | 18 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  | 衡东县三樟镇油麻田村 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |
| 3. | 灌溉管道及电排 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  | 640000 |  |  |  | 64 |  |  |  | 25 |  |  |  | 39 |  |  | 衡东县三樟镇油麻田村 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |
| 4. | 水渠 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 1000 |  | 120 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 衡东县三樟镇油麻田村 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 50 |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2-9 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位：衡东县兆丰富民香菇种植专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容与规模 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 计划投资总额 （万元） |  |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 建设计划 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 80 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 连栋钢架大棚 |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 175 |  |  |  | 245 |  |  |  | 80 |  |  |  | 165 |  |  |  | 衡东县新塘镇潭泊村 |  |  |  |  |  | 2019.8-2020.10 |  |  |  |
| 二、 | 扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 建设仓储物流体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 创建区域公用品牌、产品品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 培育新业态新模式，推进产业新度融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 80 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：受衡东县三樟镇人民政府委托对新塘镇潭泊村进行食用菌技术输出，帮助衡东县新塘镇潭泊村建设食用菌产业作为该村扶贫项目